## Hoja2
ESTIMACIÓN TEMPORAL (EN DÍAS) | Est. Optimista | Est. Probable | Est. Pesimista | Est. Beta
1: INICIO DEL PROYECTO
1.1: Concepción de las ideas básicas subyacentes en el proyecto | 2 | 2 | 3 | 2.1667
1.2: Establecimiento de objetivos concretos | 2 | 2 | 3 | 2.1667
2: ESTADO DEL ARTE
2.1: Estudio de aplicaciones webs de índole similar (bases de datos cinematográficas online con y sin sistemas de recomendación) | 2 | 3 | 4 | 3
2.2: Estudio de técnicas y algoritmos de sistemas de recomendación | 2 | 3 | 4 | 3
3: ANÁLISIS DEL SISTEMA
3.1: Análisis de requisitos y especificación del sistema de aplicación web | 2 | 2 | 3 | 2.1667
3.2: Realización de diagramas de casos de uso | 2 | 2 | 3 | 2.1667
3.3: Desarrollo del modelo de datos | 3 | 3 | 4 | 3.1667
3.4: Planificación temporal y estimación económica | 2 | 2 | 3 | 2
4: DISEÑO DEL SISTEMA
4.1: Selección de tecnologías y plataformas | 2 | 2 | 3 | 2.1667
4.2: Diagramas de clase y de secuencia | 2 | 3 | 4 | 3
4.3: Arquitectura general del sistema | 2 | 3 | 4 | 3
4.4: Diseño de la base de datos | 2 | 2 | 3 | 2.1667
4.5: Diseño de la interfaz web | 2 | 3 | 4 | 3
4.6: Diseño de los algoritmos de recomendación | 3 | 4 | 5 | 4
4.7: Diseño de pruebas | 2 | 2 | 3 | 2.1667
5: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
5.1: Preparación del entorno de desarrollo | 2 | 2 | 3 | 2.1667
5.2: Implementación de la base de datos | 2 | 2 | 3 | 2.1667
5.2: Codificación del diseño web | 4 | 5 | 7 | 5.1667
5.3: Programación de los algoritmos del sistema de recomendación | 4 | 5 | 7 | 5.1667
5.4: Configuración del servidor web | 3 | 4 | 5 | 4
5.5: Integración de los distintos elementos | 2 | 2 | 3 | 2.1667
6: PRUEBAS
6.1: Preparación del entorno de pruebas | 1 | 1 | 2 | 1.1667
6.2: Importación de datasets ajenos con información de películas y keywords | 1 | 1 | 2 | 1.1667
6.2: Pruebas de rendimiento de la base de datos | 1 | 1 | 2 | 1.1667
6.3: Pruebas de usabilidad del sitio web | 1 | 1 | 2 | 1.1667
6.4: Pruebas de eficacia del sistema de recomendaciones | 1 | 1 | 2 | 1.1667
7: DOCUMENTACIÓN
7.1: Documentación del código fuente | 1 | 1 | 2 | 1.1667
7.2: Redacción de la memoria del proyecto | 2 | 3 | 4 | 3
TOTAL | 57 | 67 | 97 | 70.1667
Beta = (opt + 4*prob + pes) / 6